MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL		     REPUBLIQUE DU MALI

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP) 		Un Peuple – Un But – Une Foi

DEPARTEMENT LABORATOIRE

TERMES DE RÉFÉRENCE

Formation en Bioinformatiques Appliquée

à la Surveillance Épidémiologique et à la Réponse aux Urgences de Santé Publique

| Institution | Institut National de Santé Publique (INSP) — Bamako, Mali |
| --- | --- |
| Durée | 5 jours ouvrables |
| Lieu | INSP Mali — Salle Bioinformatiques + Salle de conférence |
| Audience cible | Professionnels et responsables de laboratoire (26 participants) |
| Budget total | 10 000 000 FCFA |
| Langue | Français (supports bilingues FR/EN pour les modules techniques) |
| Statut | Document pour validation — Direction Générale INSP |
| Date | Aout 2026 |

# CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La pandémie COVID-19 a révélé avec acuité le rôle stratégique de la bioinformatique dans l'architecture de réponse aux urgences sanitaires. La pyramide sanitaire au Mali, du laboratoire national de référence (INSP/LRB) aux laboratoires intermédiaires régionaux jusqu'aux sites périphériques de diagnostic rapide, a mis en évidence un chaînon critique : la capacité à transformer les données de séquençage en informations actionnables pour la surveillance, la détection précoce des variants et le pilotage de la réponse.

La COVID-19 a permis le renforcement des capacités de caractérisation moléculaire tant pour le séquençage que pour l’analyse et l’infrastructure bio-informatiques. Les fruits de ce renforcement sont visibles à travers l’augmentation considérable de données génomiques et sous-génomiques sur les plateformes de partage de données et la publication de papiers scientifiques sur l’épidémiologique moléculaire des pathogènes détectés au cours de la surveillance épidémiologique et des travaux de recherche.

Depuis lors, l'inauguration du Centre de Recherche sur les Pathogènes Émergents (CRPE) en juillet 2025, doté de laboratoires P3 et P2, et les travaux menés par l'équipe de bio-informatique de l'INSP (caractérisation métagénomique du résistome nasal, surveillance génomique) ont positionné l'INSP comme un nœud bio-informatique émergent pour l'Afrique de l'Ouest sahélienne. L’institut assure également la surveillance avec ses laboratoires partenaires (LBMA, UCRC et CICM) qui ont une capacité à réaliser le séquençage des pathogènes prioritaire. Son rôle est aussi d’harmoniser les techniques d’analyse des données recueillies lors de la surveillance mais aussi de garantir leur qualité et fiabilité.

Pourtant, l'exploitation de ces capacités reste limitée par un déficit de compétences et de culture bio-informatiques à l'échelle de l'ensemble des acteurs laboratoires. La présente formation vise à combler ce fossé : non pas former des bio-informaticiens, mais créer une masse critique de professionnels et de leaders capables d'intégrer la bio-informatique dans leurs pratiques de surveillance et de décision.

# OBJECTIFS

## Objectif général

Renforcer les compétences des professionnels et responsables de laboratoire en bioinformatique appliquée à la surveillance épidémiologique et à la réponse aux urgences de santé publique au Mali.

## Objectifs spécifiques

- Donner aux participants une compréhension fondamentale de la bio-informatique et de son rôle dans l'écosystème de surveillance (génomique, résistome, métagénomique, phylogénie).

- Illustrer concrètement, à travers les leçons de la COVID-19, comment la pyramide du laboratoire s'articule avec les outils bio-informatiques à chaque niveau.

- Initier les professionnels de laboratoire aux outils et pipelines bio-informatiques pratiques utilisés à l'INSP (NGS, AMR, DHIS2).

- Mettre en place l'infrastructure réseau nécessaire à la connexion aux serveurs bio-informatiques de l'INSP pour les formations et la surveillance continue.

# Méthodologie

# La formation repose sur une approche mixte associant apports théoriques, mise en pratique immédiate et échanges entre pairs, afin de garantir l'appropriation des compétences dans le contexte opérationnel malien.

# •	Présentation PowerPoint : Exposés structurés illustrant les concepts fondamentaux (NGS, phylogénie, AMR) avec des cas réels issus des travaux de l'INSP/CRPE, favorisant la prise de notes et la révision.

# •	Travaux pratiques/Travaux dirigés : Sessions hands-on sur le serveur bio-informatique de l'INSP, permettant aux participants (Track A) d'exécuter des pipelines concrets (contrôle qualité, alignement, annotation ARG) à partir de données anonymisées, avec un encadrement rapproché.

# •	Partage d’expériences : Ateliers collaboratifs, retours d'expérience des régions et simulation d'épidémie (Outbreak X) favorisant l'intelligence collective, la contextualisation des acquis et la construction d'un réseau professionnel durable entre participants

# RÉSULTATS ATTENDUS

## Compétences individuelles

À l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :

- Expliquer le rôle de la bio-informatique dans chaque niveau de la pyramide laboratoire en contexte d'urgence.

- Identifier les types de données génomiques produits à l'INSP et leur utilité en surveillance.

- Track A — Professionnels : exécuter un pipeline bio-informatique simple sur le serveur INSP (contrôle qualité, alignement, annotation ARG).

- Track B — Leaders : lire et interpréter un rapport bio-informatique, formuler une demande d'analyse, défendre un budget bio-informatique auprès d'un bailleur.

- Identifier les opportunités d'intégration bio-informatique dans DHIS2 et les systèmes de notification nationaux.

## Livrables institutionnels

- Infrastructure réseau déployée et fonctionnelle (connexion au serveur INSP/CRPE depuis la salle de formation).

- Plan national de renforcement de la bio-informatique en surveillance 2026–2028 (rédigé collectivement en séance).

- Rapport de formation avec recommandations pour un programme de suivi.

- Annuaire des participants formés — réseau national bio-informatique laboratoire.

# DEROULEMENT

|  | Détail |
| --- | --- |
| Date | Du xx au xx juillet 2026 |
| Lieu | Salle bio-informatique INSP + Salle de conférence INSP, Bamako |
| Horaires | 08h00–13h00 (théorie) ¦ 14h00–17h00 (pratique/ateliers) |
| Format | Présentiel résidentiel (hors Bamako) ¦ Journalier (Bamako) |
| Langue | Français — supports techniques |
| Prérequis | Connaissance bureautique de base. Aucune bio-informatique préalable requise. |
| Infrastructure technique | Serveur bio-informatique INSP/CRPE + réseau local (matériel inclus dans budget) |

# PARTICIPANTS

La liste des participants par structure est déclinée dans le tableau ci-après.

| N | Structure | Nombre de participant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Institut National de Sante Publique (INSP) | 4 |
| 2 | Centre international d’infectiologie Charles Mérieux (CICM) | 2 |
| 3 | Centre universitaire de recherche clinique (UCRC) | 2 |
| 4 | Laboratoire de biologie moléculaires appliquée (LBMA) | 2 |
| 5 | Institut d’Économie Rurale (EIR) | 2 |
| 6 | Developing Excellence in Leadership and genetics Training for Malaria Elimination (DELGEME) | 2 |
| 7 | Pathogen Genomic Diversity Network Africa (PDNA) | 2 |
| 8 | Parasites & Microbes Research & Training Center (PMRTC) | 2 |
| 9 | Laboratoire central vétérinaire (LCV) | 2 |
| 10 | Hôpital du Mali | 2 |
| 11 | CHU Point G | 2 |
| 12 | CHU Gabriel Toure | 2 |
| Total |  | 26 |

# VI. PROGRAMME DÉTAILLÉ — 5 JOURS

Professionnels de laboratoire : Initiation pratique sur serveur INSP

| JOUR 1 | Module 1 — Environnement Linux et ligne de commande |
| --- | --- |

- Naviguer dans un système Linux : ls, cd, cp, mv, grep, nano

- Se connecter au serveur INSP via SSH — authentification sécurisée

- Organisation des fichiers de données biologiques — bonnes pratiques

- Exercice : créer et organiser un répertoire de projet sur le serveur INSP

| JOUR 2 | Module 2 — Contrôle qualité et pre-processing des données NGS |
| --- | --- |

- FastQC : générer et interpréter un rapport de qualité de séquençage

- Fastp : trimming et filtrage des reads — comprendre les paramètres

- Exercice guidé : QC sur jeu de données NGS réel (données COVID ou AMR anonymisées INSP)

| JOUR 3 | Module 3 — Alignement, assemblage et annotation ARG |
| --- | --- |

- Alignement sur génome de référence (Bowtie2, Minimap2) — principes et exercice

- Assemblage de novo (metaSPAdes) : lancement sur serveur, interprétation des contigs

- Annotation ARG avec AMRFinderPlus — comprendre les colonnes de sortie

- Exercice : pipeline complet sur 5 échantillons, comparaison des profils ARG

| JOUR 4 | Module 4 — Métagénomique et profil taxonomique |
| --- | --- |

- Kraken2 + Bracken : profiler un échantillon clinique métagénomique

- Visualisation avec Krona — interpréter un graphe taxonomique

- Exercice intégré : de l'échantillon nasal au profil de résistance (pipeline Snakemake simplifié)

- Chaque participant produit un mini-rapport de résultats

| JOUR 4 | Module 5 — Bio-informatique et DHIS2 : intégration surveillance |
| --- | --- |

- Comment les données bio-informatiques alimentent DHIS2 et le système IDSR

- Formats d'échange : JSON, CSV, APIs — interopérabilité pratique

- Démonstration : remontée d'un résultat de surveillance génomique dans DHIS2

EXERCICE D'INTÉGRATION (tous participants réunis)

| JOURS 5 | Simulation : "Outbreak X au Mali" |
| --- | --- |

- Scénario fictif : émergence d'un pathogène respiratoire dans 3 régions maliennes simultanément

- Rôles assignés :

- Track A = équipe bio-informatique terrain : produire les analyses en temps réel

- Track B = cellule de crise et décision : interpréter les résultats et décider

- Livrables de la simulation : rapport d'analyse bio-informatique + décision de santé publique motivée

- Debriefing collectif : qu'est-ce qui a fonctionné ? Quelles lacunes restent ?

| JOUR 5 | Clôture et certification |
| --- | --- |

- Présentations individuelles/groupes (5 min/participant — une chose que je vais faire différemment)

- Restitution du Plan National Bio-informatique 2026–2028 au DG INSP et partenaires

- Cérémonie de remise des attestations de formation

- Évaluation finale : post-test de connaissance + questionnaire de satisfaction

# VII. BUDGET PRÉVISIONNEL — 10 000 000 FCFA

| item | Nombre | Frequence | Forfait | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase preparatoire |  |  |  |  |
| Frais de transport Phase preparatoire | 3 | 3 | 5,000 | 45,000 |
| Pause café et dejeuner phase preparatoire | 3 | 3 | 12,000 | 108,000 |
| Sous-total phase preparatoire |  |  |  | 153,000 |
| Frais de transport Participants | 26 | 5 | 5,000 | 650,000 |
| Frais de transport Facilitateurs | 3 | 5 | 5,000 | 75,000 |
| Frais de transport Superviseurs | 2 | 5 | 5,000 | 50,000 |
| Pause café et dejeuner | 32 | 5 | 12,000 | 1,920,000 |
| Location salle | 1 | 5 | 125,000 | 625,000 |
| Kits pedagogiques | 27 | 1 | 1,000 | 27,000 |
| Forfait internet | 1 | 5 | 10,000 | 50,000 |
| Prise en charge des faciliateurs | 3 | 5 | 50,000 | 750,000 |
| Prise en charge superviseurs | 2 | 5 | 50,000 | 500,000 |
| Maintenance Miseq | 1 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| Accessoire kit bioinformatique | 1 | 1 | 700,000 | 700,000 |
| Projecteur Epson Slim 4k | 1 | 1 | 300,000 | 300,000 |
| Total |  |  |  | 10,000,000 |

Note équipements réseau : Le matériel acquis permettra aux participants de se connecter au serveur bio-informatique INSP/CRPE pendant ET après la formation, pérennisant l'accès pour la surveillance continue. Prioriser les équipements compatibles avec l'infrastructure serveur existante. Réception et test du matériel minimum 7 jours avant le début de la formation.

# IX. ÉVALUATION

## Dispositif d'évaluation

| Moment | Outil | Indicateur cible |
| --- | --- | --- |
| Jour 1 matin | Pré-test (20 questions) | Niveau de départ |
| Chaque matin | Quiz rapide 5 min (récapitulatif J-1) | Rétention quotidienne |
| Jour 5 | Post-test (même questionnaire) | Gain moyen ≥ 40% |
| Jour 5 | Questionnaire de satisfaction anonyme | Score ≥ 4/5 |
| 3 mois après | Enquête courte de suivi (formulaire numérique) | Application des acquis |

## Indicateurs clés de succès

- Gain moyen de connaissance pré/post-test ≥ 40%.

- 100% des participants Track A capables d'exécuter un QC basique sur le serveur INSP à la fin de la formation.

- 1 note de plaidoyer bio-informatique produite par le Track B et validée par la direction INSP.

- Plan d'action bio-informatique 2026–2028 adopté formellement par la direction en séance de clôture.

# X. PROCHAINES ÉTAPES

| Action | Délai | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Validation du TOR par la Direction INSP | J+5 | DG INSP |
| Appel à candidature participants | J+10 | DOUSP + Directions régionales |
| Appel d'offres matériel réseau | J+10 | Direction administrative INSP |
| Confirmation des formateurs et intervenants | J+15 | Coordinateur formation |
| Préparation des jeux de données pour les exercices | J+20 | Équipe bio-informatique INSP |
| Installation et test complet du réseau | J-7 avant formation | Équipe informatique INSP |
| Réunion de coordination préformation | J-2 avant formation | Tous les formateurs |
| Lancement de la formation | À définir |  |